## التقرير الشهري
تقرير الإنجاز الشهري
املأ الخانات البيضاء. نسبة الإنجاز تُحسب تلقائياً.
الشهر | أكتوبر 2026
الفريق أو القسم | فريق التسويق
أعدّه | سارة العتيبي
تاريخ التقرير | 2026-10-31
ملخص الشهر
المهام المخطط لها | 24
المهام المنجزة | 19
المهام المتأخرة | 3
نسبة الإنجاز
أبرز الإنجازات
الإنجاز | المشروع | المسؤول | تاريخ الإنجاز | الأثر
إطلاق حملة العودة إلى المدارس | حملات الربع الرابع | سارة العتيبي | 2026-10-08 | 1,200 زيارة جديدة للمتجر
تصميم هوية الإعلانات الجديدة | حملات الربع الرابع | ريم الشهري | 2026-10-14 | اعتمدتها الإدارة من المراجعة الأولى
نشر 12 مقالاً في المدونة | المحتوى | عمر الحسن | 2026-10-29 | ارتفاع الزيارات من البحث 18%
ما لم يُنجز ولماذا
العمل المتأخر | المسؤول | السبب | الموعد الجديد | الحالة
فيديو تعريفي بالمنتج | عمر الحسن | تأخر اعتماد النص من الإدارة | 2026-11-12 | مؤجل
تحديث صفحة الأسعار | ريم الشهري | بانتظار قرار الباقات الجديدة | 2026-11-05 | متوقف
التحديات والدعم المطلوب
التحدي | أثره | الدعم المطلوب
ضغط الطلبات الطارئة من المبيعات | تأخر مهمتين مخطط لهما | قناة واحدة لطلبات المبيعات بمسؤول وموعد
اعتماد المحتوى يمر بثلاثة أشخاص | أسبوع إضافي لكل مادة | مسؤول اعتماد واحد
أولويات الشهر القادم
الترتيب | الهدف | المسؤول | الموعد
1 | إطلاق حملة الجمعة البيضاء | سارة العتيبي | 2026-11-20
2 | إنهاء الفيديو التعريفي | عمر الحسن | 2026-11-12
3 | تحديث صفحة الأسعار | ريم الشهري | 2026-11-05

## طريقة الاستخدام
طريقة استخدام نموذج تقرير الإنجاز الشهري
1. املأ بيانات التقرير في الأعلى: الشهر، والفريق، ومن أعدّه، وتاريخه.
2. اكتب أرقام الشهر في الملخص: المخطط له، والمنجز، والمتأخر. تُحسب نسبة الإنجاز وحدها.
3. اكتب الإنجازات بأثرها لا بجهدها، واذكر ما تأخر بسببه وموعده الجديد، ثم رتّب أولويات الشهر القادم.
4. هذا الملف تقرير وليس قائمة مهام، لذلك لا يُستورد إلى فريقي. في فريقي تظهر هذه الأرقام في التقارير دون جدول تملؤه: fareeqy.com/features/tracking-reports
القسم | ماذا تكتب فيه | نصيحة
ملخص الشهر | عدد المهام المخطط لها، والمنجزة، والمتأخرة. | خذ الأرقام من قائمة مهام الفريق لا من الذاكرة
أبرز الإنجازات | ما أُنجز، ومن أنجزه، ومتى، وما أثره. | رقم واحد للأثر يكفي
ما لم يُنجز ولماذا | العمل المتأخر، وسببه، وموعده الجديد. | اذكر السبب دون لوم
التحديات والدعم المطلوب | ما أبطأ الفريق، وما يحتاجه من الإدارة. | اطلب قراراً محدداً
أولويات الشهر القادم | ثلاثة أهداف مرتبة، لكل منها مسؤول وموعد. | الأهم أولاً
لا يحتوي الملف على وحدات ماكرو ولا روابط خارجية.