## تقرير الحالة
تقرير حالة المشروع
املأ الخانات البيضاء، واختر الحالة من القوائم المنسدلة. نسبة الإنجاز تُحسب تلقائياً.
المشروع | إطلاق تطبيق الحجوزات
مدير المشروع | خالد المصري
فترة التقرير | من 13 إلى 26 أكتوبر 2026
تاريخ التقرير | 2026-10-26
الحالة
الحالة العامة | معرّض للتأخر
الجدول الزمني | معرّض للتأخر
النطاق | على المسار
الموارد | على المسار
نسبة الإنجاز
كل المهام | 50
المهام المنجزة | 31
نسبة الإنجاز
الملخص
أنهينا تصميم الواجهات وربط الدفع. اختبار الأداء متأخر أسبوعاً لأن بيئة الاختبار لم تجهز، ونحتاج قراراً بشأن مزود الرسائل قبل 30 أكتوبر.
المحطات الرئيسية
المحطة | الموعد المخطط | الموعد المتوقع | الحالة
اعتماد التصاميم | 2026-10-10 | 2026-10-10 | منجزة
ربط بوابة الدفع | 2026-10-24 | 2026-10-24 | منجزة
اختبار الأداء | 2026-10-31 | 2026-11-07 | متأخرة
الإطلاق التجريبي | 2026-11-15 | 2026-11-15 | في الموعد
المخاطر والعوائق
الخطر أو العائق | الأثر | المسؤول | الإجراء | الموعد
بيئة الاختبار غير جاهزة | عالٍ | عمر الحسن | طلب خادم مؤقت من فريق البنية | 2026-10-29
مزود الرسائل لم يُختر بعد | متوسط | خالد المصري | عرض خيارين على الإدارة | 2026-10-30
قرارات مطلوبة
القرار | من يقرر | قبل تاريخ
اختيار مزود الرسائل النصية | سارة العتيبي | 2026-10-30
خطة الفترة القادمة
العمل | المسؤول | الموعد
إنهاء اختبار الأداء | عمر الحسن | 2026-11-07
تجهيز قائمة المختبرين | ريم الشهري | 2026-11-10
كتابة دليل المستخدم المختصر | نورة القحطاني | 2026-11-12

## طريقة الاستخدام
طريقة استخدام نموذج تقرير حالة المشروع
1. املأ بيانات المشروع وفترة التقرير في الأعلى.
2. اختر حالة المشروع وجدوله الزمني ونطاقه وموارده من القوائم: على المسار، أو معرّض للتأخر، أو متأخر. يتلون كل منها وحده.
3. اكتب الملخص في ثلاثة أسطر، ثم المحطات، والمخاطر بمسؤول وإجراء لكل منها، والقرارات التي تحتاجها من الإدارة.
4. هذا الملف تقرير وليس قائمة مهام، لذلك لا يُستورد إلى فريقي. في فريقي تظهر حالة المهام في تقارير المشروع دون جدول تملؤه: fareeqy.com/features/tracking-reports
القسم | ماذا تكتب فيه | نصيحة
الحالة | حالة المشروع العامة، وجدوله، ونطاقه، وموارده. | اختر «معرّض للتأخر» مبكراً، لا حين يتأخر فعلاً
نسبة الإنجاز | عدد كل المهام، والمنجز منها. | خذ الأرقام من قائمة المهام لا من الذاكرة
الملخص | ما تم، وما تأخر، وما تحتاجه، في ثلاثة أسطر. | يقرؤه المدير وحده أحياناً
المحطات الرئيسية | المحطة، وموعدها المخطط، والمتوقع، وحالتها. | الفرق بين الموعدين هو الخبر
المخاطر والعوائق | الخطر، وأثره، ومسؤوله، والإجراء، والموعد. | خطر بلا مسؤول لن يُعالج
قرارات مطلوبة | القرار، ومن يملكه، وآخر موعد له. | تاريخ واضح يسرّع القرار
خطة الفترة القادمة | العمل القادم، ومسؤوله، وموعده. | ثلاثة بنود تكفي
لا يحتوي الملف على وحدات ماكرو ولا روابط خارجية.